2026.7.13—7.19 周报

古欣玲

一、本周主要进展

• 完成了6个样品（CK/S20/S35/S50/S65/S80）的SPME-GC-MS aroma分析及气相数据处理

• 完成了茶多酚含量重测（福林酚法，7/18）

• HPLC Waters 2695液相色谱方法建立：标曲overnight运行、流动相配制、供试液制备（7/14-7/18）

• 配制了茚三酮试剂（游离氨基酸实验备用，7/15）

• 完成了儿茶素+咖啡碱的HPLC上机前处理（7/18），7/19凌晨上机跑样

二、样品处理

• SPME-GC-MS：6个样品（CK/S20/S35/S50/S65/S80），各3个重复，共计18针

• 茶多酚：首次因福林酚试剂失效全作废（7/15），重测完成（7/18）

• HPLC：标曲配制（儿茶素EGC/EC/EGCG/ECG+C+咖啡碱+没食子酸），供试液提取

三、GC-MS分析

• 方法：SPME-GC-MS，内标法定量（癸酸乙酯，10ppm×30μL）

• 数据处理完成：每个样品选取3个最接近的平行样，SI≥80，排除非茶叶物质（硅/咖啡碱/长链烷烃/污染物/卤代物/含硫酯）

• CK筛选后保留122个化合物，S20→93，S35→95，S50→104，S65→98，S80→104

• 全部含中英文名称对照及含量列（μg/g）

四、数据分析

• GC-MS数据中英文对照整理完成，6个样品均标注了RSD和含量

• RSD分级：Good<5%，OK 5-10%，Borderline 10-15%，Poor 15-20%，Bad>20%

五、图表制作

• 气相数据汇总表已完成（Excel），含中英文对照+含量

六、结论

• GC-MS aroma数据已完成初步筛选和处理，各样品化合物数量在93-122之间，可用于后续差异分析

七、存在的困难和问题

• 福林酚试剂失效导致茶多酚首次测定全部作废（7/15），已重测完成

• 5mm玻璃比色皿尚未到货，游离氨基酸实验无法进行

• SPME针头使用10天后出现黄黑（7/13），S65两次重跑均失败

• 7/16因宿舍断电被迫换宿舍，实验进度受影响

• HPLC A相曾跑空一次（7/15）

八、下周工作计划

• 整理GC-MS 6个样品的差异分析及Venn图/热图

• 游离氨基酸测定（等5mm比色皿到货）

• 茶多酚、黄酮苷、水浸出物、色差等常规理化指标测定

• 开题报告文献补充及撰写

• 课程论文参考文献整理（≥50篇）